**APPROFONDIMENTI**

**Il Piano Direttore: riqualificazioni, costruzioni ex novo e posti letto raddoppiati**

Gli interventi contenuti nel Piano Direttore sono pensati per adeguare strutture e impianti, migliorare la qualità dell’accoglienza agli standard richiesti e rafforzare ancora le aree di un polo ospedaliero che, per molte specialità, è un punto di riferimento, regionale e nazionale. Complessivamente permetteranno di portare a **240mila**, sui **385 mila totali**, **i metri quadrati riqualificati o di nuova costruzione** e **raddoppiare**, dagli attuali 500 a **1.000**, i posti letto riqualificati, che diverranno quindi il 70% dei totali (1.410).

Le risorse serviranno in parte - 41 milioni già assegnati all’Azienda - a finanziare la riqualificazione del **Polo Materno Infantile**; **80 milioni di nuovi investimenti** (tra cui i 17 stanziati dalla Regione in luglio scorso) permetteranno invece l’avvio della **ristrutturazione** di degenze e ambulatori in diversi padiglioni del Policlinico e in prospettiva la costruzione di tre nuovi Poli (ematologico, oncologico, medico specialistico), mentre altri interventi sono in corso di realizzazione, attraverso risorse aziendali.

**Il Polo Materno Infantile**

Per il primo e secondo stralcio della riqualificazione del Polo Materno Infantile sono stati finanziati per **41,7 milioni di euro**. I cantieri coinvolgeranno i padiglioni 13 (Pediatria), 16 (Ambulatori pediatria) e soprattutto il padiglione 4 (Ginecologia e Ostetricia). I lavori consentiranno di realizzare **8 nuove sale travaglio parto**, **il nuovo Pronto soccorso ostetrico e ginecologico**, **il nuovo blocco operatorio ginecologico con 4 sale**. Questi interventi saranno possibili grazie alla costruzione di una **nuova ala del padiglione 4**, che affaccerà su via Albertoni, dalla quale si potrà accedere al Pronto soccorso ostetrico e ginecologico.

Con questi due primi stralci della riqualificazione del Materno Infantile sarà possibile, inoltre, **unificare al padiglione 4 Neonatologia (oggi al padiglione 13) e Terapia intensiva neonatale** e **adeguare il comparto operatorio di Pediatria e la Terapia intensiva e Rianimazione pediatrica** (entrambi al padiglione 13). **I posti letto riqualificati saranno, con questi primi due stralci, indicativamente 100**.

Alla gara per affidare la progettazione esecutiva avevano partecipato 65 studi professionali e liberi professionisti, riuniti in 11 raggruppamenti. Il 13 ottobre dell’anno scorso i lavori sono stati affidati al Consorzio stabile Mythos. Il progetto è stato presentato in Regione, approvato dalla Soprintendenza a Roma e nelle scorse settimane ha ottenuto il via libera anche dai Vigili del Fuoco e dal Comune di Bologna. Per affidare i lavori manca ora solo l’autorizzazione sismica, attesa entro novembre; dopo di che potrà partire la gara per affidare l’opera. L’inizio dei lavori è previsto a novembre 2019 e la conclusione a giugno 2023.

**Le ristrutturazioni del padiglione 5 (Nuove Patologie) e dei padiglioni 25-27-28 (Polo Multifunzionale)**

Nel luglio scorso è stata finanziata dalla Regione la **prima tranche**, pari a **17 milioni circa** (degli 80 milioni programmati in cinque anni), per gli interventi di riqualificazione strutturale, impiantistica e funzionale dei **padiglioni 5 (Nuove Patologie) e 25-27-28 (Polo Multifunzionale)**. La progettazione di tutti gli interventi è in corso d’opera; la realizzazione avverrà mantenendo in funzione tutti i reparti, con un articolato “domino” di trasferimenti “a staffetta” all’interno del Policlinico.

A maggio 2019 nel **padiglione 5** potranno iniziare i lavori per gli 11 ambulatori del **nuovo Centro di riferimento regionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)**. Il completamento è previsto per ottobre 2019 (1,4 milioni).

Sempre al padiglione 5, si interverrà su 66 posti letto dell’ala B ai piani 2. 3 e 4. I lavori potranno partire tra un anno, nell’ottobre 2019, e saranno ultimati entro il mese di giugno 2021 (4,6 milioni). Nel gennaio 2020 partirà il secondo stralcio dei lavori al padiglione 5, che si concluderà nell’agosto 2022 e prevede un intervento di riqualificazione su ulteriori 162 posti letto tra l’ala A (piani terra, 1, 2, 3, 4 e 5) e il quinto piano dell’ala B (9,3 milioni).

Nel **padiglione 25-27-28** i lavori partiranno nel settembre 2019. La ristrutturazione riguarderà 5 posti di day hospital e complessivamente 25 ambulatori, oggi collocati nei padiglioni 14 e 21. Quest’intervento - che si concluderà entro maggio 2020 e vale 1,6 milioni di euro - consentirà di razionalizzare le attività portando gli ambulatori più vicino al Polo Cardio toraco vascolare e di demolire i padiglioni 14 e 21, azione indispensabile per poter costruire la nuova ala del padiglione 4 senza superare i volumi autorizzati.

**I lavori di riqualificazione già realizzati nel 2018**

Tra i principali lavori di adeguamento e riqualificazione realizzati nel 2018 dal Policlinico prevalentemente con fondi aziendali, spiccano la nuova sede del Centro Riferimento Trapianti (padiglione 5) e i nuovi ambulatori di Medicina trasfusionale (padiglione 29), mentre è in fase di conclusione la riqualificazione degli ambulatori di Diabetologia (padiglione 11), che saranno inaugurati il prossimo 14 novembre, Giornata mondiale del diabete.

La sede completamente ristrutturata dell’ambulatorio di **Medicina trasfusionale e Aferesi terapeutica** occupa un’area di circa 300 metri quadri situata al piano terra e al primo piano del padiglione 29. L’intervento ha richiesto un investimento di 359mila euro (risorse aziendali con contributo della Regione pari a 100mila euro). L’ambulatorio è un punto di riferimento innanzitutto per i pazienti affetti da talassemia.

Al padiglione 5 sono stati ultimati i lavori per la nuova sede del **Centro Riferimento Trapianti**, una struttura della Regione che ha sede presso il **Policlinico di Sant’Orsola** e che può contare oggi sul doppio della superficie, oltre **240 metri quadrati, per coordinare tutta l’attività di donazione e trapianto dell’Emilia-Romagna. S**orge nei locali della ex radiologia, non più in uso, ed è stata realizzata grazie a un **investimento complessivo** di **326mila euro**, finanziati dall’**Azienda**.

Mercoledì 14 novembre saranno inaugurati i nuovi ambulatori per **Diabetologia**, che ricevono ogni anno circa 1.000 pazienti,e per **Malattie del metabolismo e nutrizione** sempre al padiglione 11. I lavori, finanziati con risorse aziendali (complessivamente circa 875mila euro) hanno interessato 15 ambulatori oltre a 16 locali di servizio e supporto per medici e infermieri e all’area dell’attesa. Il trasferimento al padiglione 11 dell’Unità operativa di **Malattie del metabolismo**, renderà possibile liberare il padiglione 7, che dovrà essere demolito per poter edificare i Poli Ematologico ed Oncologico previsti dal Piano Direttore.

Collegati invece alla realizzazione del MICI, sono la ristrutturazione di 4 ambulatori e 2 locali di supporto al padiglione 11 per il Centro regionale per l’**Insufficienza intestinale cronica benigna** (120mila euro) e di 8 ambulatori e 6 locali di supporto al padiglione 15 per la **Pneumologia** (185mila euro).

**Lo stato di avanzamento della Torre Biomedica dell’Università**

Entro il mese di novembre verrà presentato il progetto definitivo relativo all’edificio della Torre Biomedica per l’approvazione urbanistica (come previsto dalle procedure stabilite dell’articolo 81 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1997), ai fini della localizzazione dell’opera di interesse statale. Entro settembre 2019 sarà completato il progetto esecutivo per poter avviare la gara entro il 2019, per un investimento complessivo di circa 20 milioni euro.